## Data Medic
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA CLÍNICO
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance | Hora
1 | Diseñar el modelo lógico y la estructura que tendrá las tablas: Empresa, Sede y Consultorio. | 1 | 2020-06-08 |  | 100% | AM: 9:00 - 1:00 PM: 3:00 - 5:00
2 | Agregar el mantenimiento completo para la: a. Empresa ( al 100%) b. Sede ( al 100%) c. Consultorio d. Área ( al 100%) e. cita f. hora_atencion_doctor g. otra_especialización Dar acceso a los usuarios correspondiente: Super Usuario: Empresa, Gerente: Sede y Consultorio (100%) | 2 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 56%
3 | Agregar al usuario el consultorio al que pertenece y actualizar el mantenimiento usuario | 1 | 2020-06-11 |  | 0%
4 | Actualizar: La información general en la historia clínica(se investigará y se definirá un estandar general) y su mantenimiento | 2 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0%
5 | Mostrar como página de inicio el formulario de iniciar sesión con su respectivo fondo. Se agregará el diseño inicial del horario de citas(index) a la página gestionarCitas | 1 | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 0%
6 | Mostrar dentro del sistema, como página principal al: Gerente: Dashboard, Doctor: Citas confirmadas, Cliente: registrar sus citas y super usuario: logs. | 1 | 2020-06-15 |  | 0%
7 | Revisar el código que tiene la plantilla para los gráficos estadísticos y diseñar la página del dassboard | 1 | 2020-06-16 |  | 0%
8 | Implementar los reportes que tendrá el dashboard: Qué citas tengo y en que consultorio, Próximas citas y Qué consultorios tiene más citas. | 2 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0%
9 | Actualizar e implementar los nuevos logs que requiere el sistema. | 2 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 0%
10 | Hacer pruebas para validar el funcionamiento de las actualizaciones. | 1 | 2020-06-22 |  | 0%
11 | Corregir los erroes que pueda tener las nuevas actualizaciones | 1 | 2020-06-23 |  | 0%
12 | Entrega |  | 2020-06-24
| Total de días | 15
|  | Resumen | Fechac |  | 14.18%
|  |  | Inicio | Fin
|  |  | 2020-06-08 | 2020-06-24
Note on F6: Acer: se agregó más tablas a la base de datos: a. Hora_atencion_doctor b. Otra_especializacion

## Java Web Developer - Tesis
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA CLÍNICO
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance | Hora
1 | Java Web Developer: a. Sesión 1 (20%) minuto 55 del video. b. Estudiar POO teoría - Encapsulamiento 100% - Herencia 100% - Polimorfismo 100% - Interfaz 100% c. Prácticar POO con ejercicios que yo mismo proponga - Encapsulamiento 100% | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 40% | PM: 5:30 - 7:30
2 | Tesis: a. Leer el documento de tesis que esta en word b. Leer todo el libro Amarillo de selección de personal c. Revisar el estado de la aplicación: Selección de personal d. Definir mejoras para la aplicación web de acuerdo a los requisitos del doc. de tesis. |  |  |  | 0% | PM: 9:00 - 11:00
3 | Java Web Developer: a. Sesión 2 b. Prácticar con ejercicios que yo mismo proponga |  | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 0% | PM: 5:30 - 7:30
4 | Tesis: a. Implementar las mejoras de acuerdo los requisitos del documento de tesis. b. Hacer Pruebas |  |  |  | 0% | PM: 9:00 - 11:00
5 | Java Web Developer: a. Sesión 3 b. Prácticar con ejercicios que yo mismo proponga |  | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0% | PM: 5:30 - 7:30
6 | Tesis: a. Entender las observaciones que a dado el jurado Marlon(ver el correo en el hotmail) b. Implementar las observaciones |  |  |  | 0% | PM: 9:00 - 11:00
7 | Java Web Developer: a. Sesión 4 b. Prácticar con ejercicios que yo mismo proponga |  | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0% | PM: 5:30 - 7:30
8 | Tesis: a. Hacer pruebas desde cero(registrar todo desde un inicio), hasta que se seleccione al candidato idóneo. b. Actualizar el documento de word de la tesis |  |  |  | 0% | PM: 9:00 - 11:00
9 | Java Web Developer: a. Sesión 5 b. Prácticar con ejercicios que yo mismo proponga | 6 | 2020-06-29 | 2020-07-04 | 0% | PM: 5:30 - 7:30
10 | Tesis: a. Contactarme con mi asesor, Juan Torres y decirle que ya levanté las observaciones del ingeniero Marlón Eugenio y le presentaré mi actualización en el documento de la tesis en word. b. También le tengo que hacer llegar a la ingeniera Arangurí esta nueva actualización de de mi documento de tesis? |  |  |  | 0% | PM: 9:00 - 11:00
9 | Java Web Developer: a. Sesión 6 b. Prácticar con ejercicios que yo mismo proponga | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 0% | PM: 6:30 - 9:30
9 | Java Web Developer: a. Sesión 7 b. Prácticar con ejercicios que yo mismo proponga |  | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 0% | PM: 6:30 - 9:30
| Total de días | 31
|  | Resumen | Fechac |  | 3.333%
|  |  | Inicio | Fin
|  |  | 2020-06-08 | 2020-07-17