## time
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
SISTEMA CLÍNICO
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance
1 | Diseñar la interfaz de usuario que tendrá el sistema | 2 | 2020-05-06 | 2020-04-07 | 80%
2 | Diseño, estructura de la base de datos | 1 | 2020-04-08 |  | 100%
3 | Inicio de sesión | 1 | 2020-05-09 |  | 70% | Falta Crear cuenta
4 | Gestionar Historia Clínica | 2 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 80%
5 | Gestionar Presupuesto | 2 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 0%
6 | Reporte 1: Recibir notificaciones de las citas que registren los Pacientes | 1 | 2020-05-15 |  | 100%
7 | Reporta 2: Mostrar historial de tratamiento (esta dentro de historia clínica) para el paciente solo es informativo(por cada cita se verá el tratamiento y el detalle del mismo) | 1 |  |  | 60%
8 | Reporte 3: Mostrar una agenda de citas para el cliente y una agenda de citas confirmadas para para el odontólogo | 1 | 2020-05-16 |  | 100%
9 | Prueba final de desarrollo | 1 | 2020-05-18 |  | 0%
10 | Corregir bug o actualizar mejoras ( si lo hubiera) | 1 | 2020-05-19 |  | 0%
11 | Fecha de entrega |  | 2020-05-20
|  | Resumen | Fechac |  | 59%
|  |  | Inicio | Fin
|  |  | 2020-05-06 | 2020-05-19
voy a necesitar tiempo para investigar y/o preguntar como funciona todo y los documentos (los datos de la historia clínica, documento para tratamiento, historial tratamiento)
historia clínica completa
gestionar fecha ok
Gestionar Paciente ok
Gestionar Doctor
gestionar especialidad
Recetas
voleta de venta
al ver que el sistema será más grande, propongo esto:
el día miércoles te voy a dar un avance funcionando, le das el visto bueno y sigo agregando más cosas

## lo que falta
Módulo para crear usuarios
Módulo de tratamiento